## Análisis de Riesgos
MATRIZ DE RIESGOS
CATEGORIZACIÓN |  |  |  |  | CLASIFICACIÓN |  |  |  | RESPUESTA
ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | CATEGORÍA | TIPO | PUNTUACIÓN DE RIESGO | IMPACTO | PROBABILIDAD | CLASIFICACIÓN | ESTRATEGIA A | ESTRATEGIA B | DISPARADOR | PLAN DE ACCIÓN | RESPONSABLE
R01 | Desvinculación del cliente | El cliente principal (Fundación Las Rosas) se desvincula del proyecto, obligando a replantear completamente el sistema, cambiar alcance y perder 7 semanas de trabajo (SIFA → KIBEN). ESTE RIESGO SE MATERIALIZÓ EL 10 DE OCTUBRE. | EXTERNOS | MERCADO | 16 | ALTO (4) | ALTO (4) | ALTO | MITIGAR | EVITAR | Cliente cancela reuniones 2+ veces consecutivas o notifica desvinculación formal | 1. Establecer acuerdos formales escritos con compromisos claros desde inicio del proyecto. 2. Mantener comunicación semanal con stakeholders para detectar señales tempranas de desinterés. 3. Tener cliente/contexto alternativo identificado (Plan B) desde semana 2. 4. En caso de materialización: replantear rápidamente (máximo 1 semana) y ajustar alcance a tiempo restante. | Proyecto KIBEN (Sergio y Vicente)
R02 | Pérdida de tiempo por cambio de alcance | Cambio completo de sistema (SIFA → KIBEN) genera pérdida de 7 semanas de trabajo. Nuevo proyecto debe completarse en 8 semanas restantes (13 oct - 5 dic) en lugar de 15 semanas originales. | GESTIÓN | PLAZOS | 16 | ALTO (4) | ALTO (4) | ALTO | MITIGAR | ACEPTAR | Cliente se desvincula después de semana 5+ de desarrollo, obligando a replantear | 1. Reducir alcance inmediatamente a funcionalidades absolutamente críticas (Must Have estricto). 2. Acelerar fase de planteamiento y análisis del nuevo sistema (1 semana total vs 3 semanas). 3. Reutilizar máximo código/diseño del sistema anterior si aplica. 4. Priorizar funcionalidad sobre perfección estética en interfaz. | Proyecto KIBEN (ambos desarrolladores)
R03 | Complejidad de integración multiplataforma | Dificultades técnicas para sincronizar datos entre aplicaciones web, móvil y escritorio en tiempo real con tiempo limitado (3 semanas desarrollo + 2 semanas pruebas). | TÉCNICOS | TECNOLOGÍA | 12 | ALTO (4) | MEDIANO (3) | ALTO | MITIGAR | ACEPTAR | Pruebas de integración muestran inconsistencias de datos >5% entre plataformas | 1. Diseñar API REST robusta y minimalista en fase de diseño (27 oct - 5 nov). 2. Implementar estrategia de caché simple con invalidación automática. 3. Realizar pruebas de integración desde 18 de noviembre (durante desarrollo tardío). 4. Polling cada 30 segundos para sincronización básica funcional. | Proyecto KIBEN (Sergio - Backend Lead)
R04 | Tiempo insuficiente para desarrollo completo | Solo 3 semanas para programación (3-21 nov) de sistema completo multiplataforma (web + móvil + escritorio) es extremadamente ajustado para alcance definido. | GESTIÓN | PLAZOS | 16 | ALTO (4) | ALTO (4) | ALTO | MITIGAR | ACEPTAR | A 10 días de fin de desarrollo, menos del 60% de funcionalidades core están operativas | 1. Trabajar en paralelo: Sergio backend + Vicente frontend web (3-10 nov). 2. Iniciar móvil y escritorio solo cuando backend/web estén estables (11 nov). 3. Priorizar absolutamente: web completa > móvil básico > escritorio opcional. 4. Jornadas extendidas (10-12h/día) durante fase programación si es necesario. | Proyecto KIBEN (ambos desarrolladores)
R05 | Limitaciones de SQLite en concurrencia | SQLite presenta problemas con múltiples escrituras simultáneas. Sin tiempo suficiente para migrar a PostgreSQL si se detectan problemas en fase de pruebas (21 nov - 4 dic). | TÉCNICOS | RENDIMIENTO | 9 | MEDIANO (3) | MEDIANO (3) | MEDIO | MITIGAR | ACEPTAR | Testing de carga muestra >3 segundos de latencia con 20+ usuarios concurrentes | 1. Implementar manejo transacciones con timeout desde inicio desarrollo (3 nov). 2. Diseñar arquitectura preparada para migración rápida a PostgreSQL. 3. Realizar testing de carga limitado el 25-26 nov (mitad de pruebas). 4. Si hay problemas críticos, simplificar operaciones concurrentes vs migrar BD. | Proyecto KIBEN (Sergio - Backend)
R06 | Seguridad de datos sensibles | Vulnerabilidades en manejo de datos médicos confidenciales. Tiempo limitado para auditoría exhaustiva de seguridad (solo 2 semanas pruebas). | TÉCNICOS | REQUISITOS | 12 | ALTO (4) | MEDIANO (3) | ALTO | MITIGAR | EVITAR | Revisión básica detecta vulnerabilidad o se omite validación de input crítico | 1. Implementar bcrypt (factor 12+) para contraseñas desde primer día desarrollo. 2. Usar ORM Django exclusivamente (queries parametrizadas anti SQL injection). 3. Validar y sanitizar TODOS los inputs durante desarrollo (no dejar para después). 4. Revisar OWASP Top 10 checklist básico el 1-2 de diciembre (últimos días pruebas). | Proyecto KIBEN (ambos desarrolladores)
R07 | Problemas con despliegue en producción | Limitaciones de hosting, caídas durante demo, problemas configuración. Tiempo muy limitado para resolver issues de deployment (última semana). | TÉCNICOS | TECNOLOGÍA | 12 | ALTO (4) | MEDIANO (3) | ALTO | MITIGAR | TRANSFERIR | Sistema cae durante ensayo de presentación o presenta errores 500 en producción última semana | 1. Realizar despliegue temprano el 15-16 nov (durante desarrollo) para detectar problemas. 2. Configurar staging ambiente idéntico a producción el 18 nov. 3. Tener alternativas listas: Railway, Render, PythonAnywhere. 4. Demo offline en localhost laptop como plan de contingencia absoluto. | Proyecto KIBEN (Vicente - DevOps)
R08 | Curva de aprendizaje tecnológica acelerada | Aprender Django, Android Studio, Electron en tiempo récord durante replanteamiento (oct) y desarrollo (nov). Tecnologías nuevas con presión extrema de tiempo. | GESTIÓN | PLAZOS | 12 | ALTO (4) | MEDIANO (3) | ALTO | MITIGAR | ACEPTAR | Desarrollo se atrasa >2 días por problemas técnicos de no dominar herramientas | 1. Capacitación intensiva durante fase diseño KIBEN (27 oct - 5 nov) con tutoriales oficiales. 2. Priorizar funcionalidades que usan patrones simples y conocidos. 3. Consultar Stack Overflow y documentación proactivamente (no perder >1h atascado). 4. Solicitar mentoría urgente de profesor o desarrollador senior si es crítico. | Proyecto KIBEN (ambos desarrolladores)
R09 | Complejidad algoritmo asignación automática | Algoritmo de distribución equitativa es complejo y consume tiempo valioso en fase de programación ya muy ajustada (3-21 nov). | TÉCNICOS | COMPLEJIDAD | 9 | MEDIANO (3) | MEDIANO (3) | MEDIO | MITIGAR | ACEPTAR | Algoritmo consume >2 días de desarrollo o no logra desviación <20% | 1. Implementar versión simple round-robin el 12-13 nov (funcional básico). 2. SI hay tiempo, iterar mejoras 18-19 nov. 3. Asignación manual siempre disponible como fallback. 4. Documentar como "mejora futura v2.0" si no se completa optimización. | Proyecto KIBEN (Sergio - Backend)
R10 | Conflictos con obligaciones académicas | Exámenes finales, proyectos de otros ramos en noviembre (semanas de desarrollo crítico) afectan dedicación al proyecto. | ORGANIZACIÓN | RECURSOS | 9 | MEDIANO (3) | MEDIANO (3) | MEDIO | MITIGAR | ACEPTAR | Calendario académico muestra exámenes importantes 5-15 noviembre (fase programación) | 1. Adelantar máximo trabajo posible en fase diseño (27 oct - 5 nov). 2. Distribuir tareas críticas considerando calendario de exámenes de cada uno. 3. Trabajar fines de semana completos durante noviembre si es necesario. 4. Comunicar a profesores otros ramos situación de proyecto de título si hay conflicto. | Proyecto KIBEN (ambos desarrolladores)
R11 | Limitaciones presupuestarias inesperadas | Necesidad de servicios pagos (hosting premium, herramientas) sin presupuesto contemplado. Sin tiempo para buscar alternativas gratuitas. | ORGANIZACIÓN | FINANCIAMIENTO | 6 | MEDIANO (3) | BAJO (2) | BAJO | MITIGAR | ACEPTAR | Servicio gratuito no funciona y se requiere versión paga >$50.000 CLP urgentemente | 1. Priorizar planes gratuitos: PythonAnywhere free, Hostinger trial, Railway free. 2. Mantener $100.000 CLP fondo emergencia entre ambos. 3. Evaluar 2 alternativas gratuitas antes de pagar. 4. Si es crítico para funcionalidad, dividir costo 50/50 entre Sergio y Vicente. | Proyecto KIBEN (ambos fundadores)
R12 | Disponibilidad limitada dispositivos testing móvil | Sin tiempo ni presupuesto para adquirir múltiples dispositivos Android. Testing en fase de pruebas (21 nov - 4 dic) puede ser insuficiente. | ORGANIZACIÓN | RECURSOS | 6 | MEDIANO (3) | BAJO (2) | BAJO | MITIGAR | ACEPTAR | App móvil muestra bugs en dispositivo real que no aparecían en emulador | 1. Testing con emuladores API 28, 30, 33 desde desarrollo móvil (11+ nov). 2. Solicitar préstamo smartphones a familia/amigos para testing 25-28 nov. 3. Testing en mínimo 2 dispositivos reales diferentes (propios + prestados). 4. Priorizar compatibilidad Android 9-11 (núcleo del mercado). | Proyecto KIBEN (Vicente - Mobile)
R13 | Enfermedad o indisponibilidad de miembro del equipo | Sergio o Vicente no puede trabajar por enfermedad/emergencia durante noviembre (mes crítico de desarrollo). | ORGANIZACIÓN | DEPENDENCIAS | 12 | ALTO (4) | MEDIANO (3) | ALTO | MITIGAR | ACEPTAR | Miembro ausente >2 días consecutivos durante fase programación (3-21 nov) | 1. Documentar código continuamente con comentarios claros desde día 1 desarrollo. 2. Commits diarios a GitHub para que el otro pueda continuar si es necesario. 3. Reunión diaria 15 min para sincronizar avances y próximos pasos. 4. Si uno cae enfermo >3 días, el otro continúa con funcionalidades Must Have prioritarias. | Proyecto KIBEN (ambos desarrolladores)
R14 | Scope creep en proyecto ya ajustado | Tentación de agregar funcionalidades "nice to have" que comprometen entrega del producto mínimo viable funcional. | GESTIÓN | RESULTADOS | 9 | MEDIANO (3) | MEDIANO (3) | MEDIO | EVITAR | MITIGAR | Se propone agregar funcionalidad no crítica después del 25 de octubre (inicio análisis KIBEN) | 1. Definir alcance MÍNIMO absolutamente crítico en fase análisis (20-24 oct). 2. Lista Must Have visible y validada con profesor guía. 3. TODO lo adicional va a backlog "v2.0" automáticamente. 4. Recordatorio constante: "Funcional y completo > Perfecto e incompleto". | Proyecto KIBEN (ambos como Product Owners)
R15 | Cambios en requerimientos académicos durante replanteo | Universidad modifica criterios mientras se replantea proyecto (oct-nov), generando confusión sobre entregables finales. | EXTERNOS | LEGAL-NORMATIVO | 6 | MEDIANO (3) | BAJO (2) | BAJO | MITIGAR | ACEPTAR | Profesor guía o comisión notifica cambios después del 13 de octubre (inicio KIBEN) | 1. Validar con profesor guía alcance KIBEN inmediatamente (semana 13-20 oct). 2. Confirmar que entregables académicos siguen siendo los mismos post-replanteo. 3. Mantener comunicación semanal con profesor durante desarrollo. 4. Documentación flexible para ajustes rápidos de formato si es necesario. | Proyecto KIBEN (ambos desarrolladores)
R16 | Bugs críticos descubiertos en fase final | Errores graves en última semana (28 nov - 4 dic) comprometen demo ante comisión el 5 de diciembre. Sin tiempo para correcciones mayores. | TÉCNICOS | REQUISITOS | 12 | ALTO (4) | MEDIANO (3) | ALTO | MITIGAR | ACEPTAR | Bug bloquea funcionalidad Must Have o causa crash en ensayo 2-3 diciembre | 1. Testing continuo desde 18 nov (durante desarrollo tardío). 2. Code review mutuo diario durante noviembre para detectar problemas temprano. 3. Pruebas con usuarios piloto 26-28 nov (inicio fase pruebas oficial). 4. Priorizar fixes críticos 1-3 dic; bugs menores se documentan como "known issues". | Proyecto KIBEN (ambos desarrolladores)
R17 | Experiencia de usuario deficiente | Interfaz confusa para personal no técnico. Sin tiempo suficiente para múltiples iteraciones de diseño UX. | TÉCNICOS | REQUISITOS | 9 | MEDIANO (3) | MEDIANO (3) | MEDIO | MITIGAR | ACEPTAR | Usuario piloto no puede completar tarea básica o califica <3/5 en pruebas 26-28 nov | 1. Diseño simple y minimalista desde fase diseño (27 oct - 5 nov). 2. Testing usabilidad con 2 usuarios reales 26-27 nov (primera mitad pruebas). 3. Tooltips y ayuda contextual en formularios complejos. 4. Ajustes UI rápidos 28-30 nov basados en feedback; cambios mayores no viables. | Proyecto KIBEN (Vicente - Frontend/UX)
R18 | Incumplimiento normativas protección datos salud | Sistema no cumple Ley 19.628 u otras regulaciones chilenas. Sin tiempo para consulta legal formal. | EXTERNOS | LEGAL-NORMATIVO | 12 | ALTO (4) | MEDIANO (3) | ALTO | EVITAR | MITIGAR | Revisión identifica riesgo legal o se omite política privacidad | 1. Revisar legislación básica aplicable durante fase análisis KIBEN (20-24 oct). 2. Implementar política privacidad estándar y consentimiento explícito. 3. Encriptación datos sensibles y bcrypt contraseñas desde desarrollo. 4. Documentar medidas seguridad para demostrar buena fe en presentación. | Proyecto KIBEN (Sergio - Backend/Seguridad)
R19 | Resistencia al cambio del personal sanitario en validación | Personal sanitario rechaza solución durante pruebas piloto finales (26-28 nov), comprometiendo validación para presentación. | EXTERNOS | SOCIAL | 6 | MEDIANO (3) | BAJO (2) | BAJO | MITIGAR | ACEPTAR | Personal expresa rechazo o dificultad excesiva durante pruebas 26-28 nov | 1. Diseñar interfaz especialmente simple para roles operativos (cuidadoras). 2. Explicar beneficios claros en capacitación breve antes de pruebas. 3. Ser receptivo a feedback y ajustar UI si es rápido (28-30 nov). 4. Documentar feedback para demostrar proceso de validación ante comisión. | Proyecto KIBEN (ambos desarrolladores)
R20 | Falla de hosting durante presentación final | Hosting cae o presenta problemas justo el 5 de diciembre durante presentación ante comisión evaluadora. | EXTERNOS | PROVEEDORES | 12 | ALTO (4) | MEDIANO (3) | ALTO | TRANSFERIR | MITIGAR | Hosting down >1 hora o problemas en ensayo 3-4 diciembre | 1. Contratar plan confiable con SLA desde 15 nov (mitad desarrollo). 2. Deployment en proveedor backup (Railway/Render) el 2 dic. 3. Demo offline en localhost laptop como contingencia absoluta preparada 3 dic. 4. Ensayo completo de presentación 3-4 dic para detectar cualquier problema. | Proyecto KIBEN (Vicente - DevOps)
R21 | Pérdida de código por fallo técnico | Corrupción repositorio, fallo disco duro, error Git durante fase crítica desarrollo (nov). Pérdida catastrófica sin tiempo para rehacer. | TÉCNICOS | TECNOLOGÍA | 16 | ALTO (4) | ALTO (4) | ALTO | MITIGAR | EVITAR | Git push falla, repositorio corrupto o laptop sufre daño físico | 1. GitHub como repositorio central con commits DIARIOS mínimo desde 3 nov. 2. Branch protection en main (require PR review). 3. Backup local semanal repositorio completo en USB/disco externo. 4. NUNCA git push --force en main; trabajar en ramas feature siempre. | Proyecto KIBEN (ambos desarrolladores)